## WBS
Work Breakdown Structure - WBMaster+
© 2017 by Vertex42.com
| Inizio Progetto | 2023-03-23 |  |  |  |  | Work Breakdown Structure
Livello | WBS | Descrizione Compito | Assegnato a | Inizio | Fine | Note
1 | 1 | Progettazione Concettuale
2 | 1.1 | Scelta del progetto da realizzare | Garonzi Marcello | 2023-03-23 | 2023-03-23 | Scelto Work Breakdown Semplificato
2 | 1.2 | Scelta del DB da usare | Garonzi Marcello | 2023-03-23 | 2023-03-23 | db.sqlite3
2 | 1.3 | Imparare DJANGO | Klein Leon | 2023-03-23 | 2023-03-31
1 | 2 | Realizzazione di Base del Progetto
2 | 2.1 | Creazione struttura DB | Garonzi Marcello | 2023-03-24 | 2023-03-24
2 | 2.2 | Realizzazione di base Interazione con DB | Garonzi Marcello | 2023-03-25 | 2023-03-28 | File del Model View Template
2 | 2.3 | Creazione minimale ma funzionale del progetto | Garonzi Marcello | 2023-03-29 | 2023-03-31 | Funzioni di base (Creazione di nuovo Progetto, Inserimento dati nel Diagramma e navbar)
2 | 2.4 | Migliorie del progetto | Klein Leon | 2023-04-01 | 2023-04-03 | Migliorie Grafiche, Inserimento di modifica e cancellazione Progetto
2 | 2.5 | Realizzazione Homepage | Klein Leon | 2023-04-04 | 2023-04-05 | Versione inziale molto minimale
2 | 2.6 | Realizzazione Login / Registrazione / Logout | Klein Leon | 2023-04-06 | 2023-04-08 | CSS, verifica dell'accesso e creazione utenti nuovi
1 | 3 | Migliorie dell'UI / UX
2 | 3.1 | Passaggio sito a dark mode | Klein Leon | 2023-04-09 | 2023-04-09 | Sfondi scuri affaticano meno gli occhi
2 | 3.2 | Miglioramento grafico nei progetti | Klein Leon | 2023-04-10 | 2023-04-15 | Ristrutturato completamente l'estetica con aggiunta di widget
2 | 3.3 | Aggiunta di sottotask | Garonzi Marcello | 2023-04-16 | 2023-04-20 | Rende più comprensibile il grafico
2 | 3.4 | Aggiunta di cancellazione e modifica delle task | Garonzi Marcello | 2023-04-21 | 2023-04-22
2 | 3.5 | Creazione select per scelta dei colori nelle task | Klein Leon | 2023-04-22 | 2023-04-23
2 | 3.6 | Scelta graduazione dei colori | Garonzi Marcello | 2023-04-23 | 2023-04-24 | La giusta graduazione rende più gradevole il grafico agli occhi dell'utente
1 | 4 | Realizzazione della Documentazione
2 | 4.1 | Creazione template della documentazione | Garonzi Marcello | 2023-04-29 | 2023-05-01 | Versione base di CSS della documentazione
2 | 4.2 | Miglioramento template della documentazione | Klein Leon | 2023-05-02 | 2023-05-04 | Versione avanzata di CSS della documentazione
2 | 4.3 | Inserimento pagina "Django" nella documentazione | Klein Leon | 2023-05-05 | 2023-05-06
2 | 4.4 | Inserimento pagina "I modelli" nella documentazione | Garonzi Marcello | 2023-05-06 | 2023-05-07
2 | 4.5 | Inserimento pagina "URL" nella documentazione | Klein Leon | 2023-05-08 | 2023-05-08
2 | 4.6 | Inserimento pagina "Viste" nella documentazione | Klein Leon | 2023-05-09 | 2023-05-09
2 | 4.7 | Inserimento pagina "Templates" nella documentazione | Klein Leon | 2023-05-10 | 2023-05-10
2 | 4.8 | Controllo della Documentazione | Garonzi Marcello | 2023-05-11 | 2023-05-11 | Cambiamento dei testi e immagini
1 | 5 | Miglioramenti Finali e Testing
2 | 5.1 | Vero momento Marketing | Klein Leon | 2023-05-12 | 2023-05-13 | Aggiunta contenuto con scopo 'pubblicitario' nella homepage
2 | 5.2 | Fase di Testing | Klein Leon | 2023-05-14 | 2023-05-15 | Controllo input, verifica eventuali errori
◄ Add new rows ABOVE this one.

## ©
Work Breakdown Structure
By Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/work-breakdown-structure.html
© 2017 Vertex42 LLC
This spreadsheet, including all worksheets and associated content is a copyrighted work under the United States and other copyright laws.
Do not submit copies or modifications of this template to any website or online template gallery.
Please review the following license agreement to learn how you may or may not use this template. Thank you.
https://www.vertex42.com/licensing/EULA_privateuse.html
Do not delete this worksheet.